中医肿瘤科临床诊疗指南•直肠癌（修订）

编号：SATCM—2015—BZ〔196〕

编制说明

提出单位：中华中医药学会

归口单位：中华中医药学会

承担单位：重庆市中医院

项目组成员：程俊 向生霞 张青 张英 王维 周奇德 杰勇 殷志韬 邢成忠 何永恒 崔龙 杨云 王娟 宋娜

二〇一六年六月

- 工作简介

简要介绍标准起草工作情况，包括任务来源、协作单位、主要工作过程、标准主要起草人及其所做的工作等。

1.1任务来源：2014年12月国家中医药管理局发布《国中医药法监法标便函[2014]31号“关于印发2014年中医药部门公共卫生服务补助资金中医药标准制修订项目工作任务实施方案的通知”》，立项开展了中医临床诊疗指南和治未病项目制修订工作，其中中医临床诊疗指南直肠癌中医诊疗指南修订，项目承担单位重庆市中医院，项目负责人程俊。本指南为国家中医药管理局立项的《2015年中医临床诊疗指南制修订项目工作方案》之一，项目负责部门中华中医药学会，在中医临床诊疗指南制修订专家总指导组和肛肠肿瘤科专家指导组的指导、监督下实施。

1.2协作单位：协作单位有四川省中西医结合医院，贵阳中医学院附属医院，北京中医医院，北京市广安门中医院，重庆市肿瘤医院，重庆市北碚区中医院，重庆市铜梁区中医院，沈阳市肛肠医院，中国医科大学附属医院，湖南中医学院附属二院，上海交大新华医院，银川市中医院。

1.3主要工作过程：根据国家中医药管理局《2015 年中医临床诊疗指南制修订项目工作方案》要求，并依据标准化“直肠癌”中医诊疗方案的修订要求，于2015年2月底在中医肿瘤临床诊疗指南专家指导组的指导下组建了直肠癌中医诊疗指南修订项目工作组，本领域专家指导组的指导下，组织成立指南工作组。随即于2015年6月初开展了文献研究、专家问卷调查工作。2015年7月工作组完成了文献研究、一轮Delphi法专家问卷调查，形成了文献研究总结及第一轮调查问卷分析总结。2015年11月工作组完成了三轮Delphi法专家问卷调查，形成了调查问卷分析总结，形成指南修订草稿。2015年12月25日在重庆召开直肠癌中医诊疗指南标准初稿部分指南项目论证会及指南规范实施技术指导和交流会议，全国中医肿瘤临床诊疗指南组相关专家皆到场，一一回答各项目负责人在此次指南实施过程中所遇到的问题，并指导和培训中医临床诊疗指南制修订和治未病标准项目的各阶段实施技术方案培训。2016年03月16日～4月10日由肿瘤科专家指导组组织包括中医及中西医结合肛肠科、肿瘤科、文献学、标准化等公开征求意见，总结意见修改并送稿。2016年4月15日～8月30日项目工作组邀请10个以三级医院为主的医疗单位开展了200例临床一致性评价，结合住院、门诊病例从诊断、辨证、治疗等方面与指南进行比较，撰写了临床一致性评价总结。项目工作组认真讨论了专家质量方法学评价和临床一致性评价反馈的意见，对评价稿又作了全面的整理、修改。2016年11月形成了指南草案，再经专家指导组审核后报送中华中医药学会标准化办公室网上发布，全国征求意见后再次修改，形成送审稿。

主要工作流程图：

| 时 间 | 工作内容 | 工作要求 | 成 果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015年2月底 | 成立工作组 | 指南工作组共12家，其中三级甲等11家，三级乙等1家， | 组成项目工作组 |
| 2015年6月初 | 文献研究和前期准备 | 制定技术实施方案、文献研究、专家问卷调查 | 推荐意见 |
| 2015年7月-2015年11月 | 起草论证 | 设立专家咨询组，进行三轮问卷调查，编写指南草案 | 标准征求意见稿 |
| 2015年12月 | 征求意见 | 举行专家指导会议 | 标准评价表 |
| 2016年4月-8月 | 评价阶段 | 邀请10个以三级医院为主的医疗单位开展了200例临床一致性评价， | 标准专家指导组审核稿 |
| 2016年9月1日-9月30日 | 专家指导组审核 | 将专家指导组审核稿、编制说明、意见汇总处理表提交到分指导秘书处，分指导组组织审核 | 标准公开征求意见稿 |
| 2016年10月 | 公开征求意见稿 | 将公开征求意见稿、编制说明、提交到分指导秘书处，分指导组组织审核后统一提交至学会，学会进行网上公开征求意见稿 | 标准送审稿 |
| 2016年11月1日-11月31日 | 送审、中医TC审查 | 将标准送审稿、编制说明、意见汇总处理表提交到分指导秘书处，分指导组统一提交至学会，中医TC组织审查，将审查意见反馈至项目组 | 标准报批稿 |
| 2017年2月 | 审议发布 | 将标准报批稿、编制说明、审查意见、意见汇总处理表提交至学会，学会组织审议、国家局相关部门审定、学会编号发布、同时向局里备案 | 标准发布 |

1.4标准主要起草人及其所做的工作：

| 标准主要起草人及其所做的工作 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 学位 | 单位 | 职务 | 职称 | 工作内容 |
| 程俊 | 学士 | 重庆市中医院 | 副主任 | 副主任医师 | 《直肠癌中医诊疗指南修订》负责人。组织申报、实施、总结。 |
| 王娟 | 硕士研究生 | 重庆市中医院 | 无 | 住院医师 | 参与文献研究。参加《直肠癌中医诊疗指南修订》起草、修改。制作问卷调查。 |

- 标准编制原则和确定标准主要内容的论据；修订标准,应增列新旧标准水平的对比

主要介绍标准制定原则、标准的主要内容以及使用的方法、确定内容的依据。

2.1标准编制原则：

本指南编制遵循“科学性、实用性、规范性”原则，按照“能够为中医行业内实际应用，能被行业外广泛接受和认可，并与国际诊疗指南接轨”的要求，采用本团队研究形成的循证性中医临床实践指南编制技术方法开展直肠癌中医诊疗指南（修订）的研究。

2.1.1科学性

科学性是编制本指南的前提，也是保障指南质量的基础。本指南在编制过程中，严格遵循科学性原则。

本团队广泛调查了国际形成循证指南证据的方法，提出了具有中医药特色的“文献研究法”、“专家问卷调查法（Delphi法）”、“专家会议法”三法合一的研究方法，保证了诊疗指南的科学性。

团队制定了中医循证指南研制的“文献研究法”，包括“文献检索”、“文献综述”、“文献评价和证据等级的确定”3个方面的内容。其中“文献检索”按国际通行要求方法进行，要求查找古今中外与以“大肠癌”、“直肠癌”、结肠癌”相关的文献；“文献综述”提出了保证指南研制质量的工作要求，对其中的临床文献的评价，分别请了2位相关人员按不同类别的文献评价方法进行文献的评价评分；在“证据等级的确定”参考相关证据等级分级资料及咨询相关专家再逐一进行等级确定。

专家问卷调查采用国际广泛应用的Delphi法为基础加以改良，结合中医药行业的具体情况，提出了具有代表性权威性的调查专家遴选办法、各轮问卷的形成方法、答卷数据处理的统计分析方法，使之成为有效凝聚专家共识的方法。

召开“专家会议法”，邀请了项目组成员及中西医肛肠肿瘤科专家为主，相关中医与中西医结合学科专家、指南研究方法学与中医文献学专家、管理学专家等组成的专家论证组召开专家论证会，就项目工作组通过文献研究、专家问卷调查形成的指南草稿，特别是其中存有争议、有待讨论、商榷的内容，请专家们给出较客观的和专业化的意见，形成本指南初稿。

2.1.2实用性

本指南研制的目的主要是为了规范直肠癌的临床医疗行为，给临床医生推荐可以实际应用的直肠癌诊断、中医辨证和治疗的策略与方法。即本指南要求适用于肿瘤科临床，使临床医生全面了解相关知识、易于实际操作，能在中医诊治直肠癌的医疗工作中得到广泛的实际应用。在指南研制过程中，不仅查找了相关的中医古籍论述、现代大量的中医与中西医结合临床报道、国内外诊疗文献、学术著作与教材等，将相关论述经文献综述形成的参评因子组成调查问卷，调查了分布于全国各地区以中医直肠癌临床医师为主的专家，集中他们的意见，再经过专家论证和行业专家广泛征求意见，将形成的评价稿邀请10个三级甲等做了200例的临床一致性评价，所有主要评价项目的一致性均达到97%以上。使本指南从研制过程到结果保证了其实用性和可操作性。

2.1.3规范性

本指南在研制过程中，均按照国家中医药管理局政策法规与监督司、中华中医药学会、中医临床诊疗指南制修订专家总指导组及肿瘤科专家指导组的要求，主要遵照《ZYYXH/T473-2015 中华中医药学会标准·中医临床诊疗指南编制通则》、《中医临床诊疗指南制修订技术要求（试行）》以及已经颁布的各项相关标准、指南实施。所采用的技术方法，包括文献检索和文献评价方法、专家问卷调查方法、循证证据形成方法、专家论证会方法、专家质量方法学评价方法、临床一致性评价方法等，均按照国际比较公认，以及本团队长期研究形成、为《ZYYXH/T473-2015 中华中医药学会标准·中医临床诊疗指南编制通则》、《中医临床诊疗指南制修订技术要求（试行）》所采纳的方法进行。保证了本指南的研制方法，包括技术方法及形成的指南规格体例、名词术语、诊疗措施、语言文字等的规范性要求。

2.2确定标准主要内容的论据：

2.2.1指南的主要内容

《中医肿瘤科临床诊疗指南•直肠癌（修订）》共有6个组成部分：范围、术语和定义、诊断、辨证、治疗、中医调护。

（1）范围

（2）术语和定义

（3）诊断

——诊断要求

——需与直肠癌鉴别的病种

（4）辨证

（5）治疗

——治疗原则

——分证论治

——中成药

——外用药治疗

——其他疗法

（6）中医调护

2.2.2 确定指南主要内容的方法

2.2.2.1文献的收集和筛选

以网络检索为主，同时使用手工检索。以“大肠癌”、“直肠癌”、结肠癌”、“中医药”、“中西医结合”等作为检索词组合，检索中国学术期刊（网络版）、中文科技期刊数据库（维普）、万方数据知识服务平台、中国优秀博硕士学位论文全文数据库等，检索年限从建库到2015年；对于来自同一单位同一时间段的研究和报道以及署名为同一作者的实质内容重复的研究和报道，则选择其中一篇作为目标文献。手工检索主要检索诊疗指南、标准、规范、药品说明书、专利说明书，以及相关中西医直肠癌教材、专著，同时注意搜集未公开发表的科研报告、学位论文、会议论文等灰色文献。在基于文献研究确定调查问卷，调查获得最终结果后，以问卷结果确定的方剂、中成药及其他疗法名，再进行一次检索，以防止漏检，并获得高质量的证据。

制定一套明确的文献纳入与排除标准，对文献进行筛选，阅读符合标准的文献。纳入文献以各类规范及治疗性研究为主。主要选择：已发布的指南、规范、标准、诊疗方案及教材，最新现代医学诊断，随机对照研究、半随机对照研究、名老中医专家经验—准备纳入调查问卷者等。排除文献为不足以影响临床的理论探讨，设计不好及写作较差的临床报道，非名老中医的、未取得广泛共识的自拟方的临床报道。

2.2.2.2文献的评价和分级

采用相应方法，对不同类型的文献进行质量评价。

随机临床试验的评价结合Cochrane偏倚风险评价工具评价，选出采用改良Jadad量表评分≥3分的文献作为指南的证据。

非随机临床试验的评价采用MINORS条目评分。评价指标共12条，每一条分为0～2分。前8条针对无对照组的研究，最高分为16分；后4条与前8条一起针对有对照组的研究，最高分共24分。0分表示未报道；1分表示报道了但信息不充分；2分表示报道了且提供了充分的信息。选择总分≥13分的文献作为治疗性建议证据。

Meta分析的评价采用AMSTAR量表进行文献质量评价。每个条目评价结果可以分为“是”、“否”、“不清楚”或“未提及”三种，并给予计分，如“是”为1 分，“否”、“不清楚”或“未提及”为0 分。总分11 分。AMSTAR 量表得分0～4 分为低质量，5～8 分为中等质量，9～11 分为高质量。选择≥5分文献为证据。

依据《ZYYXH/T473-2015 中华中医药学会标准·中医临床诊疗指南编制通则》“证据分级及推荐强度参考依据”中的“汪受传，虞舜，赵霞，戴启刚，陈争光，徐珊.循证性中医临床诊疗指南研究的现状与策略[J].中华中医药杂志,2012；27（11）∶2759-2763.”提出的“中医文献依据分级标准”对所搜集的文献做出分级。

在文献评价的基础上，形成循证证据的推荐建议。推荐强度标准参考依据采用2001年国际感染论坛（ISF）提出的Delphi法推荐级别分级标准。将形成推荐建议的证据来源列入参考文献。

2.2.2.3文献研究

采用临床流行病学评价文献质量的原则和方法，对文献质量进行评估，选取质量较高、技术先进、有效性好、安全性好的临床文献资料作为循证证据的主要来源，撰写文献研究总结。

2.2.2.4问卷调查

项目工作组在《直肠癌中医诊疗指南》2012版基础上，根据文献研究总结研讨后，采用Delphi法，撰写专家调查问卷，向按标准遴选出的专家作三轮问卷调查。专家遴选的标准：对本病种擅长的临床专家，包括部分中医文献研究学者在内，精通本学科的业务，有一定的知名度、具有高级职称和长期临床工作经验、有兴趣和能够坚持完成数轮专家调查，遴选专家时同时考虑到专家分布的地域性。他们是：田振国，张虹玺，韩宝，丁义江

樊志敏，向生霞，曹波，张青，杨国旺，张英，侯炜，王维

李配富，周德奇，杰勇，殷志韬，邢成忠，何永恒，崔龙，杨云

冯利，何生奇，李冬云，侯丽，谭煌英，程志强，王理槐，何欣

罗湛滨，孟令占，陈捷，杨晨光，郑卫琴，杨伟，文小军，张相安，石荣，刘仍海，李春伟，高记华，陈诚豪，赵刚，隋楠，王吉侯，于永铎，黄德铨，俞立民，郭勇，鲁明良，赖象权。三轮分别收回43、35、28份反馈答卷。

对专家答卷的统计分析，用Excel表格录入数据，主要从专家意见集中程度（均数、等级和S及不重要百分比R）、专家意见协调程度（变异系数CV）进行评价，按照数理统计结果分析汇总专家意见，由第一轮调查问卷形成第二轮调查问卷，再由第二轮调查问卷形成第三轮调查问卷，最后总结形成了《直肠癌中医诊疗指南（修订）》草稿。

2.2.2.5专家论证会

《直肠癌中医诊疗指南（修订）》草稿完成后，于2015年12月24～25日，邀请了13名全国著名中医及中西医结合肿瘤科、肛肠科、文献研究、标准化、中医管理专家召开专家论证会，他们是：于永铎，辛世勇，冯利，张青，陈诚豪，郭勇，黄德铨，樊志敏，曹波，杨晨光，周奇德，孟令占，郑卫琴。会议就工作组提出的指南草稿和相关问题进行了研讨，对其中的技术内容进行充分论证，对草稿提出了进一步修改的意见。工作组汇总专家论证意见修改完善，形成了《直肠癌中医诊疗指南（修订）》初稿并报送肿瘤科专家指导组。

2.2.2.6同行征求意见

直肠肿瘤专家指导组于2016年01月10日向中医药标准研究推广基地（试点）建设单位、与指南相关的国家中医临床研究基地建设单位、国家中医重点专科专病和重点学科建设单位、承担过与指南相关的国家和行业中医药科研项目并获得各级奖励的单位、参加过直肠癌中医诊疗指南制修订工作的单位、参加过与指南相关的诊疗方案和临床路径制定的单位、与指南相关的学术团体的成员单位，以及对本病有研究的专家，共12家单位、24位专家发送了“直肠癌中医诊疗指南（修订）”初稿及征求意见表。至2016年2月28日征求意见截止期，共收到回复10份，提出意见30条。项目工作组按照“循证”等原则逐条讨论了专家们的意见，提出了采纳、不采纳的意见及理由，以之为依据，对指南进行修改，形成了“直肠癌中医诊疗指南（修订）”评价稿。

2.2.2.7指南方法学质量评价

直肠癌专家指导组于2016年03月16日～4月10日邀请包括中医肛肠科、肿瘤科、文献学、标准化等专业的4位专家，应用 AGREEⅡ工具对“直肠癌中医诊疗指南（修订）”评价稿进行指南方法学的质量评价。“直肠癌中医诊疗指南（修订）”评价稿方法学质量评价组曹波、陈诚豪、冯利、张青4 位专家对指南总体质量的评分平均为6.25分， 4位专家均表示“愿意推荐使用该指南”。肿瘤科专家指导组将方法学质量评价专家返回的“直肠癌中医诊疗临床指南研究与评估表”转交项目工作组，汇总形成了“直肠癌中医诊疗指南（修订）方法学专家质量评价总结”。

2.2.2.8临床一致性评价

项目工作组于2016年4月15日至08月30日开展了临床一致性评价。采用病例调查分析方法，在专家指导组指导下，选取了不同地域10个医疗机构作为评价单位，开展符合指南疾病诊断的住院病例和门诊病例调查，要求保证病例数据的可溯源性。评价单位以三级医院为主，同时包括不同类别、不同等级医疗机构。病例选取时间范围为近1年内，病例总数200例并符合统计学要求。

项目工作组对病例调查表和各单位一致性测试报告做了汇总统计，诊断要点、调摄预防一致率分别为100%，辨证分类中的证候分类、治则的一致率分别为98.99%、99.0%，方药、其他治法的一致率为97.43%、99.44%，说明评价稿与中医临床一致性高，符合临床实践。说明评价稿与目前中医临床对于直肠癌的认识与处理一致性高，符合临床实践。同时对不一致的原因进行了讨论与分析，中医直肠癌病名的一致性较低与各单位的临床称谓习惯有较大关系。

项目工作组总结临床一致性评价结果，撰写了“直肠癌中医诊疗指南（修订）临床一致性评价总结”。项目工作组根据“直肠癌中医诊疗指南（修订）方法学专家质量评价总结”和“直肠癌中医诊疗指南（修订）临床一致性评价总结”，认真研讨，修改、补充有关材料，形成了《直肠癌中医诊疗指南（修订）》草案，报送中华中医药学会。

2.2.3确定指南主要内容的依据

直肠癌中医临床诊疗指南修订各阶段的程序、技术方法及要求符合《ZYYXH/T473-2015 中华中医药学会标准·中医临床诊疗指南编制通则》、《中医临床诊疗指南制修订技术要求（试行）》的规定。

所有的名词术语要求规范，中医药学名词术语符合相关中国国家标准（已有国际标准者按国际标准），西医学名词术语符合相关国际标准或中国标准。其他科技术语、名词及名称采用全国自然科学名词委员会公布的名词。中药名称以《中华人民共和国药典》2015年版为准，药典未收载者，以上海科学技术出版社出版的《中华本草》正名为准。方剂名称以《中医方剂大辞典》为准。计量单位按国务院1984年2月27日发布的《中华人民共和国法定计量单位》及GB3100-3102-86《量和单位》执行，单位名称用国际通用符号表示。数字用法按国家语言文字工作委员会等七个单位1987年公布的《关于出版物上数字用法的试行规定》。

2.3修订标准的内容：

——修改了先前版本中定义（见定义P1）

——修改了先前版本中的辅助检查（见辅助检查P1）

——修改了先前版本的鉴别诊断（见鉴别诊断P1-2）

——修改了先前版本的辨证分期（见辨证P2-3）

——修改了先前版本的治疗（见治疗P3-P4）

——修改了先前版本的中成药（见中成药P5）

——增加了某些新的其他疗法（见其他疗法P5）

——删除原2012版手术内容（见手术治疗P5）

——修改了先前版本的放疗（见放疗P5）

——增加了中医调护（见中医调护P5）

——增加了特色疗法（见特色疗法P5）

——增加了起居护理（见起居护理P5）

——增加了心理干预（见心理干预P5）

——增加了饮食调养（见饮食调养P5）

- 主要试验(或验证)的分析与综述报告,技术论证,预期效果

本指南为国家中医药管理局立项的《2014年中医药部门公共卫生服务补助资金中医药标准制修订项目》之一，项目负责部门中华中医药学会，在中医临床诊疗指南制修订专家总指导组和肿瘤科专家指导组的指导、监督下实施。

3.1据的检索

以“大肠癌”、“直肠癌”、结肠癌”为关键词进行一次检索，以“中医”、“中医药”为关键词进行二次检索，检索中国期刊全文数据库（CNKI）、中文科技期刊数据库（维普）、万方全文数据库、中国优秀博硕士学位论文全文数据库等，检索年限从1985年到2015年。

手工检索：文献主要来源于中、西医肿瘤学教材、诊疗指南、标准、规范、药品说明书、专利说明书以及相关专著。同时注意搜集未公开发表的科研报告、学位论文、会议论文等灰色文献。

对于来自同一单位同一时间段的研究和报道以及署名为同一作者的实质内容重复的研究和报道，则选择其中一篇作为目标文献。

根据以上检索策略，项目工作组在文献检索阶段共搜集到与本病相关的文献445篇。

3.1.1文献评价

（1）随机临床试验的评价：结合Cochrane偏倚风险评价工具评价，选出采用改良Jadad量表评分大于等于3分的文献作为指南的证据。

（2）非随机临床试验的评价：可采用MINORS条目评分。评价指标共12条，每一条分为0～2分。前8条针对无对照组的研究，最高分为16分；后4条与前8条一起针对有对照组的研究，最高分共24分。0分表示未报道；1分表示报道了但信息不充分；2分表示报道了且提供了充分的信息。选择总分大于等于13分的文献作为治疗性建议证据。

很多文献标题是随机对照，然而内容实质是非随机对照，如按就诊顺序分组等。此类应归入非随机试验。如果存在明显质量问题，如分类统计样本例数与该组总样本例数不符、理论分析低劣、作者非临床医生的治疗性报道等，应直接排除，不必用量表评估。

（3）Meta分析的评价：可采用AMSTAR量表进行文献质量评价。每个条目评价结果可以分为“是”、“否”、“不清楚”或“未提及”三种，并给予计分，如“是”为1分，“否”、“不清楚”或“未提及”为0分，共11分，AMSTAR量表得分0〜4分为低质量，分5〜8分为中等质量，分9〜11分为高质量。选择5分以上文献为证据。

3.1.2级和文献推荐级别

符合前述质量要求的临床研究，可成为指南的证据：大样本的随机对照试验成果成为高等级推荐的证据，小样本的随机对照试验以及非随机对照试验的成果成为次级或低强度推荐证据。此外，也可依据文献研究的成果经专家共识法形成推荐建议。

表1  文献依据分级及推荐级别

| 中医文献依据分级 |  | 推荐级别 |
| --- | --- | --- |
| I 样本，随机研究，结果清晰，假阳性或假阴性的错误很低 Ⅱ 小样本，随机研究，结果不确定，假阳性和/或假阴性的错误较高 Ⅲ 随机，同期对照研究和基于古代文献的专家共识 Ⅳ 随机，历史对照和当代专家共识 Ⅴ 病例报道，非对照和专家意见 | A 至少有2项I级研究结果支持 B 仅有1项I级研究结果支持 C 仅有Ⅱ级研究结果支持 D 至少有1项Ⅱ级研究结果支持 E 仅有Ⅳ级或Ⅴ级研究结果支持 |

文献依据分级标准的有关说明：

（1）中医临床诊疗指南制修订的文献分级方法按《ZYYXH/T 中华人民共和国中医药行业标准·中医临床指南编制通则》（送审稿）“证据分级及推荐强度参考依据”中的“汪受传，虞舜，赵霞，戴启刚，陈争光，徐珊.循证性中医临床诊疗指南研究的现状与策略[J]。中华中医药杂志，2012；27（11）:2759-2763.”提出的“中医文献分级依据标准”实施。

（2）推荐级别（或推荐强度）分为A、B、C、D、E五级。强度以A级为最高，并依次递减。

（3）该标准的“研究课题分级”中，大样本、小样本定义为：

大样本：≥100例的高质量的单篇随机对照试验报道或系统综述报告。

小样本：＜100例的高质量的单篇。

（4）Ⅲ级中“基于古代文献的专家共识”是指古代书籍记载、历代沿用至今、当代专家意见达成共识者。Ⅳ级中“当代专家共识”是指当代专家调查意见达成共识者。Ⅴ级中“专家意见”仅指个别专家意见。

3.2指南工作组

2015年中医临床诊疗指南直肠癌专家指导组：组长:田振国；成员：殷志韬，邢成忠，何永恒，崔龙，杨云、陈诚豪、黄德铨，樊志敏。

《中医肿瘤科临床诊疗指南•直肠癌（修订）》起草人：程俊，曹波。

《中医肿瘤科临床诊疗指南•直肠癌（修订）》（草稿）专家论证会组长：于永铎：专家：程俊，辛世勇，冯利，张青，陈诚豪，郭勇，黄德铨，樊志敏，曹波，杨晨光，周奇德，孟令占，郑卫琴，赵铁，张太君。

《中医肿瘤科临床诊疗指南•直肠癌（修订）》2015年工作组：

组长：程俊，中医肿瘤学，重庆市中医院，重庆市

组长：曹波，中医肛肠学学，贵阳中医学院第一附属医院，贵州省贵阳市

秘书：王娟，中医肿瘤学，重庆市中医院，重庆市

宋娜，中医肿瘤学，重庆市中医院，重庆市

成员：向生霞，中医肿瘤学，四川省中西医结合医院，四川省成都市

张英，中医肿瘤学，北京市广安门中医院，北京市

张青，中医肿瘤学，北京中医医院，北京市

王维，中医肿瘤学，重庆市肿瘤医院，重庆市

周奇德，中医肿瘤学，重庆市北碚区中医院，重庆市北碚区

杰勇，中医肿瘤学，重庆市铜梁区中医院，重庆市铜梁区

殷志韬，中医肛肠学，沈阳市肛肠医院，沈阳省沈阳市

邢成忠，中医肛肠学，中国医科大学附属医院，沈阳省沈阳市

何永恒，中医肛肠学，湖南中医学院附属二院，湖南省长沙市

崔龙，中医肛肠学，上海交大新华医院，上海市

杨云，中医肛肠学，银川市中医院，宁夏回族自治区银川市

3.3起草和评审

《中医肿瘤科临床诊疗指南•直肠癌（修订）》在完成文献检索、文献评价、文献研究总结后，按照德尔菲法，筛选专家，起草问卷，进行了三轮专家问卷调查，分别对答卷进行了统计分析总结，形成了指南草稿。

草稿完成后召开了专家论证会，工作组成员认真按专家论证意见修改形成了指南初稿。撰写初稿形成推荐建议时考虑了推荐的治疗、预防方案对健康的益处、副作用以及危险。

工作组将指南初稿向行业内专家学者征求意见，对专家反馈意见进行了集中整理、讨论确定是否采纳并提出理由，修改完善形成了指南评价稿。

同时选取不同地域的医疗机构作为评价单位（以三级医院为主，包括不同类别、不同等级医疗机构），完成了指南一致性评价，验证评价稿与中医临床一致性高，符合临床实践。

本指南形成推荐治疗方案过程中，工作组成员及参与论证的有关专家通过医保政策、临床经验、随访调研等考虑了患者及其家属的观点和选择意愿，兼顾有效性、安全性和经济性。

本指南通过审评后，将通过发布会、指南应用推广培训班、继续教育学习班、学术会议、学术期刊等多种渠道宣传、贯彻、实施，在行业推广应用。

本指南计划定期更新。由本指南工作组通过文献研究和专家讨论会相结合的方式实现更新。

本指南研制经费由国家中医药管理局提供。资助单位的观点或利益不会影响最终推荐建议的形成。

参与本指南开发小组的所有成员声明：他们与其他任何组织或个人无利益冲突。

- 与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系

本项目工作组研究形成的《中医肿瘤科临床诊疗指南•直肠癌修订）》与现行法律、法规和强制性标准没有冲突，并且在编制过程中严格遵循已有的国际、国内标准，使文本内容符合规范，言之有据。

- 大分歧意见的处理经过和依据

本指南文献研究完成后，制订了专家调查问卷，采用三轮Delphi法专家问卷调查征求专家意见，三轮分别收回43、35、28份反馈答卷。专家们基本认可问卷中的内容，对一些具体问题提出了自己的意见。根据专家修改意见，课题组再查找文献，并结合相应领域专家意见，对文稿进行了修改。形成的指南草稿经专家论证会论证，针对专家提出的意见建议进行修改，形成的修改稿再送专家指导组论证，经指导组审修形成初稿。项目工作组向中医药标准研究推广基地（试点）建设单位等12家单位、24位专家发送了征求意见材料。至征求意见截止期，共收到回复10份，提出意见30条。项目工作组按照“循证”等原则，讨论了提出的所有意见，确定是否采纳及其理由，然后对指南初稿进行修改，形成了评价稿，再开展了指南方法学质量评价和临床一致性评价，根据专家们提出的修改意见认真研讨，采纳，进一步修改完善形成了指南草案。

5.1 Delphi法专家意见集成

三轮专家调查对指南修订问卷内容基本认可，但提出了以下几方面的修改意见：

①考虑到临床上常常有许多兼夹证，向专家提出是否参照文献增加此10个证型

②肠道瘀滞证是否包含湿热内蕴证，气血瘀滞证，瘀毒内结证

③脾肾阳虚证是否包含阳虚湿阻证，脾胃亏虚证

④临床上常常有肝胃不和的证型，能否增加肝胃不和证

⑤新增了中医辨证分型及诊治方药

⑥直肠癌常用中成药（口服型、注射型）、常用外治法、特色疗法排序

⑦增加直肠癌起居注意事项

专家们提出的修改意见大部分都被采纳。

详见附件1：《中医肿瘤科临床诊疗指南•直肠癌（修订）》（草稿）专家咨询名单

5.2 专家论证会

2015年12月25日，邀请了10名全国著名中医及中西医肿瘤科、肛肠科、中医管理专家召开了《中医肿瘤科临床诊疗指南•直肠癌（修订）》草稿专家论证会。会议对于《中医肿瘤科临床诊疗指南•直肠癌（修订）》（草稿）进行认真的论证。会议上专家们积极发言。他们总体上对项目工作组提交的草稿给予了肯定，认为草稿已比较成熟，可以作为此次指南修订文本的基础。对于草稿中的若干具体内容，专家们通过讨论基本上达成共识，提出了许多有价值的修改意见。

详见附件2：《中医肿瘤科临床诊疗指南•直肠癌（修订）》（草稿）专家论证会会议纪要

5.3 行业专家征求意见

中医肿瘤科临床诊疗指南•直肠癌（修订）项目工作组在将文献研究总结、各轮专家问卷调查统计分析总结材料、指南草稿、专家论证会纪要、指南初稿五项材料报直肠癌专家指导组审核后，于2016年1月10日向中医药标准研究推广基地（试点）建设单位、与指南相关的国家中医临床研究基地建设单位、国家中医重点专科专病和重点学科建设单位、承担过与指南相关的国家和行业中医药科研项目并获得各级奖励的单位、参加过待修订指南制修订工作的单位、参加过与指南相关的诊疗方案和临床路径制定的单位、与指南相关的学术团体的成员单位12家、24位专家发送了征求意见材料。至2月28日征求意见截止期，共收到回复10份，提出意见30条。若时间允许拟本月再进行一次征求意见，进一步完善指南。

项目工作组按照“循证”等原则，讨论了提出的所有意见，除其中“同意”意见外，采纳及部分采纳意见20条，未采纳意见7条，并一一提出了理由。

详见附件3：《中医肿瘤科临床诊疗指南•直肠癌（修订）》（初稿）同行征求意见总结

5.4 指南方法学质量评价

按照国家中医药管理局法监司文件的要求，经开展项目工作组组建、文献研究、专家问卷 调查、指南起草、专家论证会、指南同行征求意见等工作后，由直肠癌专家指导组于2016年3月16日～4月10日邀请包括肿瘤、肛肠、文献学、标准化等的4位专家进行指南方法学的质量评价（ AGREEⅡ工具）。专家们在收到肿瘤科专家指导组发送的指南评价稿、征求意见总结等材料后，按“临床诊疗指南方法学质量评价文件”的相关说明，对直肠癌指南评价稿进行评价，填写了“临床指南研究与评估表”，在每个评价项目下的“内容”栏先写上得分，然后作必要的文字说明。

直肠癌专家指导组将曹波、陈诚豪、冯利、张青4 位指南方法学质量专家评价填写的AGREEⅡ表反馈项目工作组。项目工作组认真讨论，根据专家评价意见对指南评价稿进一步完善。

详见附件4：《中医肿瘤科临床诊疗指南•直肠癌（修订）》（评价稿）方法学专家质量评价总结。

5.5 临床一致性评价

中医肿瘤科临床诊疗指南•直肠癌（修订）项目工作组按照国家中医药管理局法监司文件的要求，在做指南方法学质量评价工作的同时，于2016年04月15日至08月30日开展了临床一致性评价。

项目工作组采用病例调查分析方法，在专家指导组指导下，选取了不同地域10个医疗机构作为评价单位，开展符合指南疾病诊断的住院病例和门诊病例观察，并保证病例数据的可溯源性。评价单位以三级甲等医院为主，包括三级乙等医院、二级甲等医院。病例选取时间范围为近1年内，病例总数200例，并符合统计学要求。

项目工作组对病例调查表和一致性测试报告做了认真的汇总统计，对不一致原因进行了讨论与分析。

详见附件5：《中医肿瘤科临床诊疗指南•直肠癌（修订）》（评价稿）临床一致性评价总结

5.6 专家指导组审核

在完成以上实践评价工作后，项目工作组将形成的《中医肿瘤科临床诊疗指南•直肠癌（修订）》草案初稿和《中医肿瘤科临床诊疗指南•直肠癌（修订）》编制说明等材料，拟于2016年9月10日提交直肠癌专家指导组全体成员审核，提出审核意见，并依据审核意见再作修改，形成《中医肿瘤科临床诊疗指南•直肠癌（修订）》草案。

5.7中华中医药学会网站发布公开征求意见

直肠癌专家指导组将项目工作组形成的《中医肿瘤科临床诊疗指南•直肠癌（修订）》草案，连同《中医肿瘤科临床诊疗指南•直肠癌（修订）》编制说明，一并上报中华中医药学会标准化办公室，在中华中医药学会网站公开发布，面向全国征求意见。公开征求意见时间为一个月。征集到的意见由中华中医药学会标准化办公室反馈肿瘤科专家指导组，再转交本项目工作组。

项目工作组对于反馈意见进行归纳汇总和研究处理，形成公开征求意见汇总处理表。项目工作组根据反馈意见进一步修改完善指南草案，形成《中医肿瘤科临床诊疗指南•直肠癌（修订）》送审稿，并按照规定要求将指南送审稿、编制说明、意见汇总处理表及有关材料提交全国中医标准化技术委员会审查。

- 作为推荐性标准的建议

《中医肿瘤科临床诊疗指南•直肠癌（修订）》是2012版指南的更新，应作为推荐性指南使用，规范直肠癌的临床诊断、辨证、治疗、预防和调护，为临床医师提供直肠癌中医标准化处理的策略与方法。

- 贯彻彻标准的要求和措施建议

贯彻指南的要求和措施建议本项目研究形成的《中医肿瘤科临床诊疗指南•直肠癌（修订）》经审查批准发布后，需要采用多种渠道宣传、贯彻、实施。

1.由国家中医药管理局统一组织行业内的推广和贯彻实施工作。

2. 举办指南应用推广培训班、继续教育学习班，培训中医肿瘤科专业人员，促进指南的宣传、推广和应用。

3. 利用中华中医药学会肿瘤分会、世界中医药学会联合会肿瘤专业委员会这两个学术平台，在其所开展的各种国内、国际学术活动中加以介绍。

4. 在学术杂志上发表指南及相关的学术论文，宣传、推广，并吸收进一步完善的意见。

- 废止现行有关标准的建议

本指南是《中医肿瘤科临床诊疗指南•直肠癌》2012版的修订版，反映了近年来中医肿瘤科的最新临床研究进展及专家共识，以比前版更为科学、规范、严格、实用的要求形成了新版循证性直肠癌中医临床诊疗指南。自本指南经审查批准发布后，原《中医肿瘤科临床诊疗指南•直肠癌》2012版自动废止。

- 其他应予说明的事项

建议在本指南发布实施3～5年后，要依据临床研究的进展和技术方法的进步，对本指南进一步补充、修订、更新。

附件1

《中医肿瘤科临床诊疗指南•直肠癌（修订）》问卷调查

| 姓名 | 学位 | 职称 | 单位、职务 | 调查时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 田振国 | 本科 | 教授 | 辽宁中医药大学附属第三医院 博导 | 2015.7第一轮 2015.9第二轮 2015.11第三轮 |
| 张虹玺 | 博士 | 主任医师 | 辽宁中医药大学附属第三医院 副院长 | 2015.7第一轮 2015.9第二轮 2015.11第三轮 |
| 韩宝 | 本科 | 主任医师 | 北京马应龙长青肛肠医院 院长 | 2015.7第一轮 2015.9第二轮 2015.11第三轮 |
| 丁义江 | 本科 | 教授、主任医师 | 南京市中医院 副院长 | 2015.7第一轮 2015.9第二轮 2015.11第三轮 |
| 樊志敏 | 本科 | 主任医师 | 南京市中医院 主任 | 2015.9第二轮 |
| 向生霞 | 本科 | 主任中医师 | 四川省中西医结合医院 科室主任 | 2015.7第一轮 2015.9第二轮 2015.11第三轮 |
| 曹波 | 本科 | 主任医师 | 贵阳中医学院附属医院 科室主任 | 2015.7第一轮 2015.9第二轮 2015.11第三轮 |
| 张青 | 硕士 | 主任医师 | 北京中医医院 副主任 | 2015.7第一轮 2015.9第二轮 |
| 杨国旺 | 博士 | 主任医师 | 北京中医医院 科主任 | 2015.7第一轮 2015.9第二轮 2015.11第三轮 |
| 张英 | 博士 | 副主任医师 | 北京市广安门中医院 | 2015.7第一轮 2015.9第二轮 2015.11第三轮 |
| 侯炜 | 硕士 | 主任医师 | 北京市广安门中医院 副主任 | 2015.7第一轮 2015.9第二轮 |
| 王维 | 博士 | 主治医师 | 重庆市肿瘤医院 科主任 | 2015.7第一轮 2015.9第二轮 |
| 周德奇 | 硕士 | 副主任中医师 | 重庆市北碚区中医院 科主任 | 2015.7第一轮 2015.9第二轮 2015.11第三轮 |
| 杰勇 | 大专 | 主治中医师 | 重庆市铜梁区中医院 | 2015.7第一轮 2015.9第二轮 2015.11第三轮 |
| 殷志韬 | 硕士 | 主任医师 | 沈阳市肛肠医院 副院长 | 2015.7第一轮 2015.9第二轮 2015.11第三轮 |
| 邢成忠 | 博士 | 教授，主任医师 | 中国医科大学附第一医院肛肠外科 科主任 | 2015.7第一轮 |
| 何永恒 | 硕士 | 教授，主任医师 | 湖南中医学院附属二院 党委书记 | 2015.7第一轮 |
| 崔龙 | 博士 | 主任医师 | 上海交大新华医院肛肠科 科主任 | 2015.7第一轮 2015.11第三轮 |
| 杨云 | 本科 | 副主任医师 | 银川市中医院肛肠科 科主任 | 2015.7第一轮 2015.9第二轮 2015.11第三轮 |
| 冯利 | 博士 | 主任医师 | 中国中医科学院望京医院 科主任 | 2015.7第一轮 2015.9第二轮 2015.11第三轮 |
| 何生奇 | 硕士 | 副主任医师 | 中国中医科学院望京医院 | 2015.7第一轮 2015.9第二轮 2015.11第三轮 |
| 李冬云 | 博士 | 教授 | 北京中医药大学附属东直门医院 | 2015.7第一轮 2015.9第二轮 2015.11第三轮 |
| 侯丽 | 博士 | 主任医师 | 北京中医药大学附属东直门医院 科主任 | 2015.7第一轮 2015.9第二轮 2015.11第三轮 |
| 谭煌英 | 博士 | 主任医师 | 中日友好医院 | 2015.7第一轮 2015.9第二轮 2015.11第三轮 |
| 程志强 | 博士 | 主任医师 | 中日友好医院 | 2015.7第一轮 2015.9第二轮 2015.11第三轮 |
| 王理槐 | 硕士 | 主治医师 | 湖南中医药大学第一附属医院肿瘤科 | 2015.9第二轮 2015.11第三轮 |
| 何欣 | 博士 | 副主任医师 | 湖南省肿瘤医院 | 2015.7第一轮 2015.9第二轮 2015.11第三轮 |
| 罗湛滨 | 本科 | 副主任医师 | 广东省中医院 | 2015.7第一轮 2015.9第二轮 2015.11第三轮 |
| 孟令占 | 本科 | 主任医师 | 重庆市中医院 科主任 | 2015.7第一轮 2015.9第二轮 2015.11第三轮 |
| 陈捷 | 硕士 | 主任医生 | 陕西省中医医院 科主任 | 2015.7第一轮 2015.9第二轮 2015.11第三轮 |
| 杨晨光 | 博士 | 副主任医师 | 陕西省中医医院 副主任 | 2015.7第一轮 2015.9第二轮 2015.11第三轮 |
| 郑卫琴 | 本科 | 中医主任医师 | 重庆市中医院 重庆市名中医 | 2015.7第一轮 2015.9第二轮 |
| 杨伟 | 本科 | 主任医师 | 广西中医药大学第一附属医院 科主任 | 2015.7第一轮 2015.9第二轮 |
| 文小军 | 硕士 | 副主任医师 | 广西省柳州市中医院 副主任易 | 2015.7第一轮 2015.9第二轮 2015.11第三轮 |
| 石荣 | 研究生 | 主任医师 | 福建中医药大学附属人民医院 | 2015.11第三轮 |
| 刘仍海 | 博士 | 主任医师 | 北京中医药大学东方医院 科主任 | 2015.7第一轮 2015.9第二轮 2015.11第三轮 |
| 李春伟 | 本科 | 主任中医师 | 无锡市中医院 科主任 | 2015.7第一轮 |
| 高记华 | 硕士 | 主任医师、教授 | 河北省中医院 科主任 | 2015.7第一轮 2015.9第二轮 2015.11第三轮 |
| 陈诚豪 | 硕士 | 主任中医师 | 浙江省立同德医院 科副主任 | 2015.7第一轮 2015.9第二轮 2015.11第三轮 |
| 赵刚 | 硕士 | 主任、教授 | 山东省青岛大学医学院附属医院 院长兼科主任 | 2015.7第一轮 2015.9第二轮 2015.11第三轮 |
| 隋楠 | 博士 | 副主任医师 | 辽宁中医药大学附属第三医院 主任 | 2015.7第一轮 2015.9第二轮 2015.11第三轮 |
| 王吉侯 | 本科 | 主任医师 | 云南省曲靖市中医院副院长、科主任 | 2015.7第一轮 2015.9第二轮 2015.11第三轮 |
| 于永铎 | 博士 | 主任医师 | 辽宁中医药大学附属第三医院 党委书记兼副院长 | 2015.7第一轮 2015.9第二轮 2015.11第三轮 |
| 黄德铨 | 博士 | 主任医师 | 成都中医药大学附属医院科主任 | 2015.7第一轮 2015.9第二轮 2015.11第三轮 |
| 俞立民 | 硕士 | 主任医师 | 武汉第八医院 科主任 | 2015.7第一轮 2015.9第二轮 2015.11第三轮 |
| 郭勇 | 硕士 | 教授、博导、省级名中医 | 浙江省中医院 科主任 | 2015.7第一轮 2015.9第二轮 2015.11第三轮 |
| 鲁明良 | 硕士 | 主任医师 | 中国人民解放军浙江省117医院 科主任 | 2015.7第一轮 2015.9第二轮 2015.11第三轮 |
| 赖象权 | 本科 | 主任医师 | 贵阳中医药学院第一附属医院 科主任 | 2015.7第一轮 2015.11第三轮 |

中医肿瘤科临床诊疗指南•直肠癌（修订）项目工作组

2015年12月1日

附件2

《中医肿瘤科临床诊疗指南•直肠癌（修订）》（草稿）

专家会议纪要

会议时间：2015年12月25日

会议地点：重庆市中医院药剂楼3 楼会议室

参会人员：

论证会专家组组长：于永铎：专家：程俊，辛世勇，冯利，张青，陈诚豪，郭勇，黄德铨，樊志敏，曹波，杨晨光，周奇德，孟令占，郑卫琴，赵铁，张太君

项目组组长程俊，组长曹波，秘书王娟

会议主持人：张太君

专家们会前已收到《中医肿瘤科临床诊疗指南•直肠癌》（草稿）的电子版，阅读了草稿。我院院长秘书赵铁出席开幕式并致辞，对与会的专家和代表表示热烈的欢迎，希望本次会议的成功召开，为我国“直肠癌中医临床诊疗”提供一个互相交流，相互促进的新平台，同时也将为中医药事业的发展提供新的契机和动力，为切实保障人民群众的健康福祉贡献智慧和力量。修订工作组秘书王娟汇报项目开展情况，修订组各成员单位负责人对会议作出了点评，并针对修订工作中出现的疑点及难点进行了激烈的讨论，各位专家滔滔不绝、各抒己见。于永铎教授总结指导发言，高度评价了此次会议，最后修订工作组负责人程俊副主任致感谢辞。其中修改的主要内容有：

（1）修改术语与定义部分：一般齿状线以8cm内为中低位直肠癌

（2）建议辅助检查写为：直肠癌辅助检查基本同结肠癌，但直肠腔内超声和盆腔MRI对于直肠癌的临床分期诊断显得尤为重要。内镜检查是诊断直肠癌最安全、有效的检查方法，可直接观察病灶，并取活体组织行病理明确诊断。

（3）鉴别诊断：1、改“痔疮”为“内痔”；2、直肠息肉描述为：直肠多发息肉，是指所有向肠腔突出的赘生物的总称，多于100个，直径多小于1cm。病理类型为管状、绒毛状或混合性腺瘤，均为癌变倾向。

（4）治疗原则：1、根据辨证再做调整；2、分证论治参照会议确定辨证分型再予处方。

（5）中成药根据辨证用药，药品说明书，结直肠癌、消化道药品适应症，国家医保目录推荐相关再重新推荐。

（6）其他疗法加用：中药保留灌肠、直肠灌注治疗、针灸治疗、深部热疗。

（7）手术治疗参照中华医学会大肠癌指南，将手术放入中医治疗前只提手术名。

（7）中医调护增加：1、围手术期肠梗阻中医治疗，包括中药灌肠治疗；2、术后、放化疗后综合征治疗，包括中药外洗、浸泡治疗，以温阳、活血、行气、清热等方药组成；3、可适当行太极拳、气功及导引等辅助治疗。

其中争议最大的是多数专家提出“直肠癌分阶段辨证论治”的观点，也有个别专家提出“根据临床症状辨证论治，去除直肠癌分期”的观点。于永铎教授最后总结对“直肠癌分阶段辨证论治”的观点表示支持与赞许，认为“直肠癌分阶段辨证论治”的观点不仅有新意，而且把直肠癌的诊疗提到了另一个高度。直肠癌因为分期不同，各个分期有各自的主要症状及证型，比如围手术期以湿热蕴结为主，晚期以肝肾阴虚、气血亏虚等证为主。“直肠癌分阶段辨证论治”的思想让医生在临床工作中真正做到“辨证论治”。专家们经认真评议，认为《中医肿瘤科临床诊疗指南•直肠癌》草稿已基本成形，项目工作组可就以上问题认真核查，少数欠妥当之处进行修改，就可以形成《中医肿瘤科临床诊疗指南•直肠癌》初稿，经专家指导组论证后向医疗机构、科研机构、教育机构、行业组织及专家学者等各方面征求意见。

中医肿瘤科临床诊疗指南•直肠癌（修订）项目工作组

2015年12月25日

附件3

《中医肿瘤科临床诊疗指南•直肠癌（修订）》（初稿）

同行征求意见总结

《中医肿瘤科临床诊疗指南•直肠癌》项目按国家中医药管理局法监司文件的要求，已陆续开展项目工作组组成、文献研究总结、专家问卷调查、指南起草等工作。项目工作组于2015年12月25日通过专家论证会，邀请了包括中医及中西医结合肿瘤科、肛肠科、文献学、标准化等的14位专家参加，专家们认真讨论了工作组提交的指南草稿及存在问题，提出了若干修改意见。会后，工作组按专家论证意见修改指南草稿，形成了指南初稿。

在将文献研究总结、各轮专家问卷调查统计分析总结材料、指南草稿、专家论证会纪要、指南初稿五项材料直肠癌专家指导组审核后，于2016年1月10日向中医药标准研究推广基地（试点）建设单位、与指南相关的国家中医临床研究基地建设单位、国家中医重点专科专病和重点学科建设单位、承担过与指南相关的国家和行业中医药科研项目并获得各级奖励的单位、参加过待修订指南制修订工作的单位、参加过与指南相关的诊疗方案和临床路径制定的单位、与指南相关的学术团体的成员单位12家，24位专家发送了征求意见材料。至2月28日征求意见截止期，共收到回复10份，提出意见30条。项目工作组按照“循证”等原则，讨论了提出的所有意见，除其中“同意”意见3条外，采纳意见20条、未采纳意见7条，并一一提出了理由。现将此次同行征求意见结果汇总如下表。

《中医肿瘤科临床诊疗指南•直肠癌》初稿征求意见汇总表

| 序号 | 指南序号 | 意见内容 | 提出意见专家 | 处理意见 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 全文标点符号运用可能不足 | 张燕生 | 采纳 | 符合规范书写要求 |
|  | 2 | 修改为“齿状线上8cm以内为中低位直肠癌” |  | 未采纳 | 根据多位专家意见予以删除 |
|  | 3.1.1 | 临床症状修改为：早期多见排便习惯改变……晚期由于肿瘤导致肠腔逐渐狭窄而出现粪便变细、变扁或排便困难，甚至出现肠梗阻征象。肿瘤可转移至肝、肺等部位。 |  | 采纳 | 根据多位专家意见予以删除 |
|  | 3.1.2 | 体征描述参考外科学教材[3]陈孝平，汪建平．外科学[M].第八版.北京:人民卫生出版社,2013. |  | 未采纳 | 参照外科学第八版 |
|  | 3.2.4 | 粘膜修改为黏膜 |  | 采纳 | 书写错误已修改 |
|  | 3.2.4 | 直肠癌多由此类息肉演变而来有恶性倾向， |  | 采纳 | 修改后规范条理更清晰 |
|  | 5.1 | 直肠癌的治疗方法目前仍以手术切除为主，佐以放疗、化疗、免疫治疗等。以及近年来中医药的参与治疗等，可提高治疗的效果。对直肠癌在进行治疗前，需根据不同的分期而选择不同的治疗方案。 |  | 采纳 | 修改后规范条理更清晰 |
|  | 5.1 | 修改为：对局部癌肿确已无法切除的病例，为解除或防治梗阻，可首先做内转流造瘘术。 |  | 采纳 | 修改后规范条理更清晰 |
|  | 5.2.1 | 辩证录修改为辨证录 |  | 采纳 | 书写错误已修改 |
|  | 5.2.4 | 医方集解修改为太平惠民和剂局方 |  | 采纳 | 已做修改 |
|  | 5.2.6 | “&”修改为“合” |  | 采纳 | 符合规范书写要求 |
|  | 5.2.8 | 杨氏家藏方修改为医学心悟 |  | 采纳 | 已做修改 |
|  | 5.2.10 | 删除大柴胡汤内容 |  | 未采纳 |  |
| 2 | 2 | 删除中低位直肠癌定义 | 曹波 | 采纳 | 根据多位专家意见予以删除 |
|  | 3.1.3 | 直肠癌辅助检查基本同结肠癌，但直肠腔内超声和盆腔MRI对于直肠癌的临床分期诊断显得尤为重要。内镜检查是诊断直肠癌最安全、有效的检查方法，可直接观察病灶，并取活体组织行病理明确诊断。 |  | 采纳 | 已加入规范 |
|  | 3.2.1 | 痔（内痔）疮是肛门直肠底部及肛门末端粘膜黏膜下的静脉丛发生曲张而形成的一个或多个柔软的静脉团的一种慢性疾病。 |  | 采纳 | 已加入规范 |
| 3 | 2 | 加入：是消化道常见的恶性肿瘤之一 | 柯玮 | 未采纳 | 大多数专家未描述 |
| 4 | 2 | 直肠癌是指发生于齿状线至乙状结肠---直肠交界处之间的癌 | 黄德铨 | 未采纳 | 无文献支持 |
|  | 3.1.2 | 直肠腔内突起坚硬肿块或发生溃疡 |  | 未采纳 | 已做相应修改 |
|  | 3.1.3 | 直肠癌辅助检查基本同结肠癌 |  | 未采纳 | 已做相应修改 |
|  | 4 | 本指南根据专家共识采用分期分阶段辨证，共分为围手术期、辅助治疗期、康复期、姑息治疗期四个时期，分期如下 |  | 采纳 | 专家论证会已做修改 |
| 5 |  | 修改意见同张燕生，不再赘述 | 高记华 | 采纳 | 采纳 |
| 6 | 4 | 证型描述应统一，余修改意见同张燕生 | 周建华 | 采纳 | 已加入规范 |
| 7 | 2 | 删除中低位直肠癌定义 | 陈诚豪 | 采纳 | 根据多位专家意见予以删除 |
|  | 3 | 体征描述参考外科学教材[3]陈孝平，汪建平．外科学[M].第八版.北京:人民卫生出版社,2013. |  | 采纳 | 外科学第八版 |
|  | 3.2.4 | 发生于直肠时可触及直肠腔内铺路石样隆起肿物，可有粘液血便。 |  | 未采纳 | 大多数专家未提出 |
| 8 |  | 证型描述应统一，余修改意见同张燕生 | 赵宝明 | 采纳 |  |
| 9 |  | 证型描述应统一，余修改意见同张燕生 | 田振国 | 采纳 |  |
| 10 | 3.2.1 | 痔疮改为内痔，余修改意见同张燕生 | 于永铎 | 采纳 | 已加入规范 |

《中医肿瘤科临床诊疗指南•直肠癌》项目工作组

2016 年4 月2 日

《中医肿瘤科临床诊疗指南•直肠癌（修订）》

方法学质量评价总结及临床一致性评价总结

1. 方法学质量评价总结

中医肿瘤科临床诊疗指南•直肠癌（修订）项目根据国家中医药管理局法监司文件的要求，经开展项目工作组组成、文献研究总结、专家问卷调查、指南起草、专家论证会、指南同行征求意见等工作后，项目工作组于2016年3月16日～4月10日邀请包括肛肠科、肿瘤科、文献学、 标准化等的 4 位专家进行指南方法学的质量评价（ AGREEⅡ）。专家们在收到项目工作组邮 件发送的指南评价稿、征求意见总结等材料后，按“临床诊疗指南方法学质量评价文件”的相关说明，对直肠癌指南评价稿进行评价，填写了“临床指南研究与评估表”，在每个评价项目下的“内容”栏先写上得分，然后作必要的文字说明。

项目工作组在收到4位专家评价回复后认真总结并讨论。现将此次指南方法学质量评价的4位专家信息及方法学质量评价结果汇总如下表。

《中医肿瘤科临床诊疗指南•直肠癌（修订）》方法学质量评价评价专家信息表

| 姓 名 | 职务/职称 | 专 业 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曹波 | 主任医师，教授 | 肛肠科、文献学 | 贵阳中医学院 |
| 陈诚豪 | 主任医师 | 肛肠科、标准化 | 浙江省立同德医院 |
| 冯利 | 主任医师、教授 | 中西医结合肿瘤 | 中医科学研究院 |
| 张青 | 主任医师 | 中医肿瘤 | 北京中医医院 |

《中医肿瘤科临床诊疗指南•直肠癌（修订）》方法学质量评价临床指南研究与评估汇总表（ AGREE Ⅱ中文版）

| 领域 1. 范围和目的 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. 明确描述指南的总目的 |  |  |
| 姓 名 | 得 分 | 内 容 |
| 曹波 | 7 | 总目的描述清晰明了 |
| 陈诚豪 | 6 | 已描述 |
| 冯利 | 7 | 本指南目的明确，适用于直肠癌 |
| 张青 | 7 | 本《指南》规定了的诊断、辨证和治疗。 本《指南》适用于直肠癌的诊断和治疗。 |
| 2. 明确描述指南涵盖的卫生问题 |  |  |
| 姓 名 | 得 分 | 内 容 |
| 曹波 | 7 | 涵盖卫生问题内容较为全面 |
| 陈诚豪 | 6 | 已描述 |
| 冯利 | 7 | 指南明确描述了直肠癌所涵盖的 |
| 张青 | 7 | 已描述 |
| 3.明确描述指南适用的人群（患者，公众，等） |  |  |
| 姓 名 | 得 分 | 内 容 |
| 曹波 | 7 | 内容简洁明了 |
| 陈诚豪 | 7 | 已描述 |
| 冯利 | 7 | 指南里条目清晰 |
| 张青 | 7 | 已描述 |
| 领域 2. 参与人员 |  |  |
| 4. 指南开发小组包括了所有相关专业的人员 |  |  |
| 姓 名 | 得 分 | 内 容 |
| 曹波 | 7 | 人员专业，配置合理 |
| 陈诚豪 | 6 | “说明”中已列出 |
| 冯利 | 7 | 指南结尾段落可以明确简明找到指南小组成员名单，人员组成合理 |
| 张青 | 7 | “说明”中已列出 |
| 5.收集目标人群（患者，公众，等）的观点和选择意愿 |  |  |
| 姓 名 | 得 分 | 内 容 |
| 曹波 | 7 | 收集目标人群的观点，兼顾专业性及实用性 |
| 陈诚豪 | 7 | “说明”中已描述 |
| 冯利 | 7 | 指南开发采取的方法比较合理可信度高。在指南最后章节有所体现 |
| 张青 | 7 | “说明”中已描述 |
| 6.明确规定指南的使用者 |  |  |
| 姓 名 | 得 分 | 内 容 |
| 曹波 | 6 | 未能明确标识指南使用者所属从业类别，如中医、西医、中西医 |
| 陈诚豪 | 5 | 未能明确标识指南使用者所属从业类别 |
| 冯利 | 1 | 指南的使用者范围在指南中没有找到相关内容，是否需要增加 |
| 张青 | 7 | 本指南通过审评后，将通过发布会、指南应用推广培训班、继续教育学习班、学术会议、学术期刊等多种渠道宣传、贯彻、实施，在行业推广应用。 |
| 领域 3. 严谨性 |  |  |
| 7.应用系统方法检索证据 |  |  |
| 姓 名 | 得 分 | 内 容 |
| 曹波 | 7 | 检索方法合理、全面 |
| 陈诚豪 | 7 | 文献检索符合要求 |
| 冯利 | 7 | 系统方法较严谨 |
| 张青 | 7 | 文献检索符合要求 |
| 8.清楚描述选择证据的标准 |  |  |
| 姓 名 | 得 分 | 内 容 |
| 曹波 | 7 | 证据相关标准严谨 |
| 陈诚豪 | 7 | 已描述清楚 |
| 冯利 | 7 | 清楚描述了证据的标准，简洁清晰 |
| 张青 | 7 | 已描述清楚 |
| 9.清楚描述证据的强度和局限性 |  |  |
| 姓 名 | 得 分 | 内 容 |
| 曹波 | 7 | 所选证据内容合理，兼顾专业性及广泛性 |
| 陈诚豪 | 7 | 已清楚描述 |
| 冯利 | 7 | 对于证据的强度和局限性有很好的强调 |
| 张青 | 7 | 已清楚描述 |
| 10.清楚描述形成推荐建议的方法 |  |  |
| 姓 名 | 得 分 | 内 容 |
| 曹波 | 7 | 方法明确 |
| 陈诚豪 | 7 | 已清楚描述 |
| 冯利 | 7 | 推荐建议的方法描述的清楚明白 |
| 张青 | 7 | 已清楚描述 |
| 11.形成推荐建议时考虑了对健康的益处、副作用以及危险 |  |  |
| 姓 名 | 得 分 | 内 容 |
| 曹波 | 7 | 指南推荐合理、考虑全面 |
| 陈诚豪 | 5 | 在“说明”中描述 |
| 冯利 | 2 | 指南推荐建议以及副作用、危险条目不清晰，指南中未充分体现 |
| 张青 | 7 | 本指南形成推荐治疗方案过程中，工作组成员及参与论证的有关专家通过医保政策、临床经验、随访调研等考虑了患者及其家属的观点和选择意愿，兼顾有效性、安全性和经济性。 |
| 12.推荐建议和支持证据之间有明确的联系 |  |  |
| 姓 名 | 得 分 | 内 容 |
| 曹波 | 7 | 推荐、建议与证据联系密切 |
| 陈诚豪 | 7 | 二者之间有明确联系 |
| 冯利 | 7 | 推荐建议和支持的证据间联系紧密明确 |
| 张青 | 7 | 明确 |
| 13.指南在发布前经过外部专家评审 |  |  |
| 姓 名 | 得 分 | 内 容 |
| 曹波 | 7 | 经过严格审核 |
| 陈诚豪 | 7 | 已召开专家论证会及征求同行专家评价 |
| 冯利 | 7 | 指南经过外部专家的评审，在指南内容中有所论及 |
| 张青 | 7 | 经过严格审核 |
| 14.提供指南更新的步骤 |  |  |
| 姓 名 | 得 分 | 内 容 |
| 曹波 | 7 | 提供更新的步骤 |
| 陈诚豪 | 5 | 在“说明”中已提供 |
| 冯利 | 6 | 有提及更新，但未提及更新步骤和具体实施内容 |
| 张青 | 6 | 本指南计划定期更新。由本指南工作组通过文献研究和专家讨论会相结合的方式实现更新。 |
| 领域 4. 清晰性 |  |  |
| 15.推荐建议明确，不含糊 |  |  |
| 姓 名 | 得 分 | 内 容 |
| 曹波 | 7 | 指南推荐清晰明了 |
| 陈诚豪 | 6 | 推荐建议较明确 |
| 冯利 | 5 | 推荐意见比较含糊 |
| 张青 | 7 | 推荐建议明确，不含糊 |
| 16.明确列出不同的选择或卫生问题 |  |  |
| 姓 名 | 得 分 | 内 容 |
| 曹波 | 7 | 各项选择之间清晰，能够做到个性化诊疗 |
| 陈诚豪 | 6 | 比较详细 |
| 冯利 | 6 | 稍有提及，不是很详细 |
| 张青 | 7 | 明确列出不同的选择或卫生问题 |
| 17.容易识别重要的推荐建议 |  |  |
| 姓 名 | 得 分 | 内 容 |
| 曹波 | 7 | 容易识别 |
| 陈诚豪 | 6 | 可通过推荐等级识别 |
| 冯利 | 7 | 推荐建议标明比较清楚 |
| 张青 | 6 | 容易识别重要的推荐建议，有推荐意见等级。 |
| 领域 5. 应用性 |  |  |
| 18.指南描述了应用时的促进和阻碍因素 |  |  |
| 姓 名 | 得 分 | 内 容 |
| 曹波 | 7 | 描述了相关因素 |
| 陈诚豪 | 5 | 尚未描述 |
| 冯利 | 4 | 未在指南中找到相应内容 |
| 张青 | 4 | 本指南通过审评后，将通过发布会、指南应用推广培训班、继续教育学习班、学术会议、学术期刊等多种渠道宣传、贯彻、实施，在行业推广应用。未描述阻碍因素。 |
| 19.指南提供应用推荐建议的意见和/或工具 |  |  |
| 姓 名 | 得 分 | 内 容 |
| 曹波 | 7 | 提供了得到的建议及采纳情况 |
| 陈诚豪 | 5 | 未描述清楚 |
| 冯利 | 7 | 指南里能够找到推荐建议的意见或者工具 |
| 张青 | 7 | 本指南通过审评后，将通过发布会、指南应用推广培训班、继续教育学习班、学术会议、学术期刊等多种渠道宣传、贯彻、实施，在行业推广应用。 |
| 20.指南考虑了推荐建议应用时潜在的相关资源 |  |  |
| 姓 名 | 得 分 | 内 容 |
| 曹波 | 6 | 未能明确标识所需的相关资源 |
| 陈诚豪 | 5 | 未能明确标识 |
| 冯利 | 4 | 未在指南中发现这部分内容 |
| 张青 | 2 | 未能明确标识 |
| 21.指南提供了指导、监督实施者 |  |  |
| 姓 名 | 得 分 | 内 容 |
| 曹波 | 7 | 提供了指导、监督情况 |
| 陈诚豪 | 6 | 已提供 |
| 冯利 | 7 | 指南对这一部分比较明确 |
| 张青 | 7 | 已提供 |
| 领域 6. 独立性 |  |  |
| 22.资助单位的观点不影响指南的内容 |  |  |
| 姓 名 | 得 分 | 内 容 |
| 曹波 | 7 | 资助单位观点不影响指南内容 |
| 陈诚豪 | 7 | 不影响指南内容 |
| 冯利 | 7 | 指南最后部分明确了这部分内容 |
| 张青 | 7 | 本指南研制经费由国家中医药管理局提供。资助单位的观点或利益不会影响最终推荐建议的形成。 |
| 23.指南开发小组成员的利益冲突要记载并公布 |  |  |
| 姓 名 | 得 分 | 内 容 |
| 曹波 | 7 | 利益冲突已经声明 |
| 陈诚豪 | 6 | “说明”中已说明 |
| 冯利 | 7 | 指南最后部分提供了利益冲突内容 |
| 张青 | 7 | 参与本指南开发小组的所有成员声明：他们与其他任何组织或个人无利益冲突。 |
| 指南全面评价 |  |  |
| 请对下面两个的内容选择您所认为最合适的答案 |  |  |
| 1.指南总体质量的评分 |  |  |
| 姓 名 | 得 分 | 备 注 |
| 曹波 | 7 |  |
| 陈诚豪 | 6 |  |
| 冯利 | 5 |  |
| 张青 | 7 |  |
| 2.我愿意推荐使用该指南 |  |  |
| 姓 名 | 得 分 | 内 容 |
| 曹波 | 是 | 是；是（修订后使用）；否。 |
| 陈诚豪 | 是 | 是；是（修订后使用）；否。 |
| 冯利 | 是 | 是；是（修订后使用）；否。 |
| 张青 | 是 | 是；是（修订后使用）；否。 |
| 注释 |  |  |
| 曹波 | 指南内容严谨。如能够提供相关内容简介或快速阅读条目，将更加完美。 |  |
| 陈诚豪 |  |  |
| 冯利 | 本指南涵盖了直肠癌的全部内容，相对比较详实，但是具体内容方面还有所欠缺，可以补充完善相关内容。 |  |
| 张青 |  |  |

从《中医肿瘤科临床诊疗指南•直肠癌（修订）指南评价稿临床指南研究与评估表可以看出，4位专家对指南总体打分均给了7 分，一致认为指南的总体质量很高，并都愿意推荐使用该指南。临床指南研究与评估表中针对范围和目的、参与人员、严谨性、清晰性、应用性、独立性等6个领域的23个条目，9个条目获得7-7-7-7的满分得分，5个条目获得7-7-7-6的得分，1个条目获得7-7-7-5的得分，2个条目获得7-7-6-6的得分， 1个条目获得7-7-6-5的得分，1个条目获得7-7-5-2的得分， 1个条目获得7-6-6-5的得分，1个条目获得7-5-4-4的得分，1个条目获得7-6-5-1的得分，1个条目获得6-5-4-2的得分，表明直肠癌临床诊疗指南开发过程中采用了适当的方法和严密的策略，保证最终形成合适的推荐建议，指南开发的方法学和策略的质量获得专家们的一致认同。

4位专家也对指南的进一步完善提出了具体修改意见，如冯利教授提出该指南未明确说明“指南的使用者范围在指南中没有找到相关内容，是否需要增加”、“ 指南推荐建议以及副作用、危险条目不清晰，指南中未充分体现”，“ 未在指南中找到应用时的促进和阻碍因素” “未在指南中发现应用时潜在的相关资源”等；应补充补充完善相关内容。曹波教授同样提出该指南未明确提出“未能明确标识指南使用者所属从业类别，如中医、西医、中西医”、“ 未在指南中发现应用时潜在的相关资源”；希望在正式发布时，充分能够提供相关内容简介或快速阅读条目，将更加完美；可以建立一个学习使用的网站，以提供“快速参考手册，教具，来自于探索试验的结果，病人活页，计算机支持，以及提供任何和指南一起的附加材料”等。

项目工作组将根据专家们提出的修改意见认真研讨，采纳，并在同期进行的指南同行临床评价（一致性测试）总结的基础上，将两方面评价意见汇总，进一步修改完善《中医肿瘤科临床诊疗指南•直肠癌（修订），以形成指南草案。

中医肿瘤科临床诊疗指南•直肠癌（修订）项目组

2016年4月10日

附件5.临床一致性评价总结

中医肿瘤科临床诊疗指南•直肠癌（修订）项目根据国家中医药管理局法监司文件的要求，经开展了项目工作组组成、文献研究总结、专家问卷调查、指南起草、专家论证会、指南同行征求意见、指南方法学质量评价等工作后，于2016年4月15日至2016年8月30日开展了临床一致性评价。

项目工作组采用病例调查分析方法，在专家指导组指导下，选取了不同地域10个医疗机构作为评价单位（见表1），调查符合指南疾病诊断和采用中医治疗的住院病例和门诊病例，并保证病例数据的可溯源性。评价单位为三级甲等及三级乙等医院。病例选取时间范围为近1年内，病例总数200例并符合统计学要求。

中医肿瘤科临床诊疗指南•直肠癌临床诊疗指南项目工作组经汇总《中医诊疗指南一致性测试表（病例调查表）》和《中医临床诊疗指南一致性测试报告》，分析并总结本指南一致性测试结果，情况如下：

1、男女发病比例：男性高于女性，男性发病率61%（122/200），女性发病率39%（78/200）。

2、年龄波动：整体发病年龄在30-90岁之间，男性发病年龄在39-80岁，女性发病年龄在30-90岁。

3、治疗天数波动在2-71天，平均治疗天数14天（14.17）。

4、中医直肠癌病名不统一（199例）：直肠癌（34例），内科癌病（直肠癌）（23例），锁肛痔（76例），大肠癌（20例），肠积刀圭术后（18例），肠癌病（17例），便血（4例），乙状结肠癌（1例），内科癌病（大肠癌）（2例），内科癌病（肠癌）（1例），结肠恶性肿瘤（1例），肠积（2例）。

5、诊断要点：根据症状、影像学检查，术后病理，舌苔脉像。与本指南要点比较：统计（符合与比较符合）比率：100%（200/200）。

6、证候分类与本指南证候分类比较（200例）：

气血亏虚/气血两虚（34例）

湿热蕴结/湿热内蕴（30例）

瘀毒内结/瘀毒互结（16例）

气血瘀滞/气滞血瘀（13例）

脾胃亏虚（12例）

脾肾阳虚（12例）

脾气亏虚/脾气不足/脾气亏虚，湿热蕴结（9例）

脾胃虚弱（8例）

热毒蕴结（7例）

脾肾亏虚/脾肾亏虚，痰瘀互结（7例）

气虚血瘀（8例）

肝胃不和（6例）

肝郁脾虚/肝郁脾虚，瘀毒内结（5例）

脾肾两虚/脾肾两虚,痰瘀互结（3例）

肝肾阴虚（3例）

湿浊内蕴（3例）

气阴两虚/气阴两虚，瘀毒互结（2例）

阴虚津亏（2例）

气虚血瘀，痰浊内阻（2例）

脾虚湿盛（2例）

脾虚气滞（2例）

中气下陷（1例）

瘀结水留（1例）

阳明腑实（1例）

心脾阳虚，胆虚痰郁（1例）

痰瘀互结（1例）

痰湿内停（1例）

肾虚痰湿（1例）

气血方虚，湿蕴肠道证（1例）

气虚湿阻（1例）

脾虚湿滞（1例）

脾胃气虚，瘀毒内阻（1例）

肝肾阳虚（1例）

胆虚痰郁，脾肾阳虚（1例）

肠胃积热证（1例）。

7、证候分类与本指南证候分类比较：符合，比较符合比率：98.99%（197/199）。

8、治则与本指南治则比较：符合，比较符合比率：99.0%（198/200）。

9、方药与本指南方药比较（195例）：符合，比较符合比率：97.43%（190/195）；一般3例，不符合2例：1例未口服中药，1例患者同时患有前列腺癌，慢阻肺，对症治疗药物较多。

10、其他治法与本指南比较（178例）：符合，比较符合比率：99.44%（177/178），22例其他治法未做选择，1例不符合未诉理由。

11、调摄预防与本指南比较：符合，比较符合比率（198例）：100%（198/198）.

12、综合治疗有效率（200例）：痊愈30例，显效60例，好转102例，未愈8例。综合有效率=痊愈+显效+好转/总病例=96.0%。

13、安全性（199例）：很好151例，较好46例，一般2例。安全性=很好+较好/总病例=98.99%。

14、经济性（199例）：很好123例，较好74例，一般2例。经济性=很好+较好/总病例=98.99%。

15、指南总体疗效与技术水平（10为极好，0为最差）（174例）：平均分为8.53分。

16、对本指南的满意度（10为极好，0为最差）（180例）：平均分为8.77分。

17、指南在临床实践中的适用性（10为极好，0为最差）（180例）：平均分为8.78分。

18、总体建议：

（1）直肠癌新辅助治疗期间，中药的使用可以起到减毒、增效的作用，同时可以改善新辅助治疗的并发症。（7条）

（2）直肠癌晚期患者，治疗目的在提高生活质量，延长生命，中医药具有不可比拟的作用，且经济性好。（2条）

（3）直肠癌肺转移，原发病灶已清除，出现肺转移，辨证瘀毒内结时，用血府逐瘀汤加减，与指南中“槐角地榆丸”有所不同。（1条）

（4）无术后造瘘口护理知识（2条）

（5）在我科直肠癌临床诊疗上与本指南一致率较高，经积极综合治疗后，患者大多能达到临床好转出院，本指南安全性及临床实践中的适用性较好，总体满意度较高。（20条）

（6）应用实用性较好，可用于指导临床诊疗（1条）

（7）引进名老医治疗及验方（1条）。

（8）完善术后调饮食及个人健康的认识（1条）

（9）及时更新化疗方案（2条）

（10）姑息治疗期中“脾气亏虚证”与“脾虚阳虚证”略有差别。姑息治疗期的患者证候较复杂，变化较多。是否指南所纳入的证候具有运用性需更多数据支撑。（1条）

（11）几例病例提出治疗中中医证型改变，但没有提出具体建议及处理措施：

1)	患者以脾气亏虚为主，痰湿证不明显

2)	患者脾气亏虚证与指南“脾胃之虚”略有差别

3)	姑息治疗期中的脾虚气滞证，与指南中“脾肾阳虚”有所不同

4)	姑息治疗期出现胃肠积热证

5)	姑息治疗阶段的出现肝郁脾虚证

6)	辅助治疗期中脾虚气滞证与指南中“脾胃亏虚证”和“肝胃不和证”之间，两证均存在。

7)	病人为脾肾亏虚证，与指南中“脾肾阳虚”不符。无明显阳虚相关证候的症状。

中医肿瘤科临床诊疗指南•直肠癌（修订）项目组

2016年9月2日